## Sheet1
是否需要优化
|  | 开发人员 | 开发周期 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 完成情况 | 完成百分比 | 是
前期准备 | 框架搭建 | 黄谊涛 |  |  |  | 已完成 | 100%
基础模块 | 注册 | 黄谊涛 |  |  |  | 已完成 | 100%
| 基础模块的封装 | 黄谊涛 |  |  |  | 已完成 | 100% | 是
| 搜索模块的封装 | 黄谊涛 | 3天 |  |  | 未完成 | 0% | 是
| 菜单 | 黄谊涛 |  |  |  | 已完成 | 100%
首页 | 地图 | 黄谊涛 |  |  |  | 已完成 | 100% | 是
| 菜单 | 黄谊涛 |  |  |  | 已完成 | 100% | 是
历史轨迹 | 首页 | 黄谊涛 |  |  |  | 已完成 | 100% | 是
| 选择车辆 | 黄谊涛 |  |  |  | 已完成 | 100% | 是
| 轨迹详情 | 黄谊涛 |  |  |  | 已完成 | 100% | 是
行驶统计 | 主页 | 黄谊涛 | 3天 | 2018-10-08 | 2018-10-10 | 未完成 | 0%
| 行驶详情 | 黄谊涛 |  |  |  | 未完成 | 0%
告警模块 | 告警首页 | 黄谊涛 | 2天 | 2018-10-10 | 2018-10-12 | 未完成 | 0%
燃油统计 | 主页 | 冉素萍 | 4天 | 2018-10-08 | 2018-10-10 | 未完成 | 0%
| 详情 | 冉素萍 |  | 2018-10-10 | 2018-10-12 | 未完成 | 0%
洒水统计 | 首页 | 张柳柳 | 4天 | 2018-10-08 | 2018-10-10 | 未完成 | 0%
| 详情 | 张柳柳 |  | 2018-10-10 | 2018-10-12 | 未完成 | 0%
自测 |  | 张柳柳，冉素萍，黄谊涛 | 1天 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 未完成 | 0%
bug修复 |  | 张柳柳，冉素萍，黄谊涛 | 5天 | 2018-10-17 | 2018-10-24 | 未完成